附件3：

柳北区教育系统

基本建设工程管理办法

（2024年修订）

第一章  总则

第一条  为了进一步加强柳北区中小学、幼儿园基本建设工程管理工作，保证工程质量和安全，提高项目效益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》和《柳州市教育基本建设项目投资建设管理实施细则》《柳州市政府投资项目代建制暂行办法》《柳北区政府固定资产投资建设工程管理办法》《柳北区政府固定资产投资建设工程项目立项管理规定（试行）》《柳北区政府投资建设项目审计监督办法》《柳北区政府投资工程建设项目评审操作指南（2021年修订版）》等有关法规、政策要求，结合柳北区中小学、幼儿园实际，特修订本办法。

第二条  本办法适用于柳北区中小学、幼儿园基本建设工程，包括校舍新建、危房改造、旧房修缮、校舍装饰、运动场地、道路、围墙、水电管网建设和园林绿化等维修改造项目。

第二章  工作职责

第三条  柳北区教育局成立教育系统基本建设工程管理工作领导小组（以下称领导小组），领导小组成员由局长、纪检分管领导、部门分管领导、局财务基建办公室相关人员组成。领导小组在局财务基建办公室下设办公室，办公室主任由财务基建办公室主任兼任。

（一）柳北区教育系统基本建设工程管理工作的职能部门是局财务基建办公室，其主要职责如下：

1.配合柳州市教育局等上级相关部门落实、监管由柳州市本级及以上政府财政经费承担，并在柳北区落户的中小学、幼儿园基本建设工程。

2.编制柳北区本级政府财政经费承担的基建维修工程投资计划，并报柳北区教育局局务会（党组会）和柳北区人民政府审批。

3.柳北区本级政府财政经费承担的基建维修工程投资计划获柳北区人民政府批准后，负责投资计划的具体实施、管理和监督。包括项目方案设计、预算编制和审核、项目立项备案、定点采购和招投标、委托监理、项目竣工验收、项目结算审核、划拨工程款、保管工程档案等工作。

4.指导由各中小学、幼儿园自筹经费承担的基建维修改造项目。

（二）各中小学、幼儿园对本校（园）自筹经费承建的基建维修工程项目管理工作负责，其主要职责如下：

1.全程组织实施和管理本学校（幼儿园）自筹经费承担的基本建设（基建维修）工程，包括项目审批、方案设计、预算编审、招投标、项目验收、工程结算、划拨工程款、保管工程档案等。

2.做好本学校（幼儿园）基本建设（基建维修）工程施工现场监管和安全监管工作。收集、整理、保管本学校（幼儿园）基本建设（基建维修）工程档案资料，做好工程竣工后基建保修后续工作。

第三章  实施程序和任务要求

第四条  由柳州市本级及以上财政经费承建的新建、改扩建工程项目的实施程序和任务要求如下：

（一）学校、幼儿园的任务要求。

1.通过柳北区教育局向柳州市教育局等上级有关部门递交工程项目申请报告。

2.配合柳州市教育局、发改委、规划局、财政局、住建委、环保、卫生、人防、防雷、消防等部门和代建、施工、监理、设计、审核等单位办理本学校（幼儿园）工程项目报建手续。并根据柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市教育基本建设项目投资建设管理实施细则》的通知（柳政办〔2016〕76号）要求，对本学校（幼儿园）的工程项目实施全程监管。

（二）柳北区教育局财务基建办公室的任务要求。

1.向柳州市教育局等上级有关部门递交柳北区教育基本建设项目投资申请报告。

2.配合柳州市教育局、发改委、自规局、财政局、住建委、环保、卫生、人防、防雷、消防等部门和代建、施工、监理、设计、审核等单位办理柳北区教育基本建设新建项目（改扩建项目）的有关手续，并根据柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市教育基本建设项目投资建设管理实施细则》的通知（柳政办〔2016〕76号）要求，对新建项目（改扩建项目）实施全程监管。

3.督促建设工程项目落户学校、幼儿园做好施工现场监管、安全监管，档案收管，国有资产管理等工作。

第五条  由柳北区教育局财务基建办公室使用柳北区本级财政经费承担的基建维修工程项目，其实施程序和任务要求如下：

（一）计划编制

根据柳北区教育局建设投资项目库（学校、幼儿园递交的年度基建维修工程项目投资申请，滚动生成的项目库）信息，经柳北区教育局财务基建办公室组织实地勘查、可行性论证后，拟定基建维修工程项目，并列入柳北区本级财政经费的基建维修工程项目年度投资计划，报柳北区教育局局务会（党组会）和柳北区人民政府审批。凡审批后确定的基建维修工程项目，原则上不得改变其性质和内容。

（二）方案设计、预算编制和审核

根据柳北区人民政府审批同意的有关项目立项和经费预算投资计划，按柳北区政府有关规定，委托有资质的中介机构开展建设方案设计、预算编制和预算审核。

（三）项目招标（采购）

- 施工单项合同估算价在400万元以上（含400万元）的工程项目，依法进行公开招标（采购）。项目招标（采购）需委托招标代理机构的，需从符合相应资格和条件的招标代理机构中择优选定项目代理机构。

- （四）限额以下政府投资工程建设项目招标（采购）

1.施工单项合同估算价在400万元（不含）以下60万元以上（含60万元）的项目，建设单位从符合相应资格和条件的招标代理机构中择优选定项目代理机构。在柳北区招标办公室的监督下，执行政府采购有关规定，采用竞争性谈判或竞争性磋商方式，并通过“广西政府采购云平台”实行全流程电子化采购确定施工单位。并根据竞争性谈判或竞争性磋商时确定的最终中标价与中标单位签订合同。

2.施工单项合同估算价在60万元以下（不含）20万元以上(含20万元)的项目，在具备相应施工资质的单位中，选择四家施工单位采用抽签方式确定施工单位，且根据审定后的工程预算控制价，按5% 的优惠率与施工单位签订合同。建设单位填报《工程建设项目采购备案表》及提供相关材料到区招标办公室进行备案登记。

（五）自行委托

施工单项合同预算价在20万元以下1万元以上(含1万元)的基建维修工程，可直接委托具备相应施工资质的单位，并根据审定后的工程预算控制价与施工单位签订合同。

（六）合同签订

1.基建维修工程草拟合同时，按照柳北区施工合同范本签订，如上级有规定的，从其规定。

2.基建维修工程合同应明确如下内容：

施工单项合同工程造价在100万元以下的（有工程暂列金的，扣除工程暂列金，下同），预付款拨付不超过30%（含30%），100万元以上的（含100万元）不超过20%（含20%）。结算审定前，工程进度款总量拨付不超过合同价80%（含80%），每期进度款的拨付不得超过工程完成量的80%，工程完工验收达到质量要求，结算经柳北区工程结算评审部门审定后，工程款支付至结算总价的97%；按合同要求留取3%工程质量保证金，待工程质量缺陷责任期满后返还。

3.合同附件包括施工安全生产承诺书、工程质量保修书、廉政责任承诺书、不拖欠农民工工资承诺书等，并按要求填写签订施工合同日期。

4.工程造价在50万元及以上的基建维修工程合同的法律文本，须送柳北区司法局审核，备案时需附区司法局的审核意见书；工程造价在50万元以下20万元以上（含20万元）的基建维修工程合同的法律文本由区招标办审核后才能签订备案。

5.在签订合同后七个工作日内，建设单位填报《工程建设项目采购备案表》及提供相关材料送到区招标办公室进行备案登记。

6.凡施工单项合同20万元以上（含20万元）未进行备案的，不得办理付款业务；在工程结算送审时，结算评审部门将不予备案。

（七）工程施工

1.开工前召开中标施工单位、监理单位、工程落户学校（幼儿园）负责人参加的工程施工见面会，统一工程流程和要求，明确各自责任和任务，协调相关事宜和关系。

2.指导、检查和督促基建维修工程落户学校（幼儿园）做好施工现场监督和安全管理工作。

3.工程项目完工后，由学校（幼儿园）组织初步验收合格后，由柳北区教育局财务基建办公室组织监理单位、设计单位、施工单位、工程项目所在学校（幼儿园）的有关人员进行竣工验收，学校（幼儿园）主要领导在竣工验收意见书上签字确认验收结果。

4.工程项目竣工后，组织学校（幼儿园）对设计、监理、施工单位的工作实施情况进行评价并签署竣工意见，合同价在20万元及以上项目应及时到区住建局完成项目竣工备案。

（八）其它工作。

收集、整理工程项目资料，办理工程结算评审（委托社会有资质的中介机构审核）手续，按合同约定拨付工程进度款，对工程项目的基建资料进行归档管理。

第六条  由学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程项目，其实施程序和任务要求如下：

（一）项目实施。

1.预算资金在1万元以下的，由学校（幼儿园）直接委托具备相应施工资质的单位完成，并按照正常报账手续要求提供相关材料。

2.①施工单项合同估算价在1万元以上（含1万元）3万元以下的，由学校（幼儿园）报柳北区教育局财务基建办公室审批（附工程预算书和学校（幼儿园）行政会议记录）；②施工单项合同估算价在3万元以上（含3万元）20万元以下的项目，学校（幼儿园）报柳北区教育局审批（附工程预算书和学校（幼儿园）行政会议记录）。经批准后，可直接委托具备相应施工资质的单位完成工程任务，并根据审定后的工程预算控制价与施工单位签订合同，（包括按柳北区政府有关规定开展基建维修工程预算审核、施工管理、工程验收、结算审核等工作），项目档案自行留存。

3.施工单项合同估算价在60万元以下（不含）20万元以上(含20万元)的项目，经学校（幼儿园）教代会80%以上代表同意后，由学校（幼儿园）报柳北区教育局审批（附工程预算书及教代会审议材料），经批准后按有关规定应邀请不少于3家具备相应资质的施工单位，采用抽签方式确定施工单位，且根据审定后的工程预算控制价，按5% 的优惠率与施工单位签订合同。建设单位填报《工程建设项目采购备案表》及提供相关材料到区招标办公室进行备案登记。确定施工单位后，由学校（幼儿园）自行组织实施和管理，包括工程完工后进行验收、结算。

（二）合同签订、工程施工、其它工作等工作程序和要求，参照本办法中柳北区教育局财务基建办公室使用柳北区本级财政经费承担的基建维修工程项目相关的实施程序和任务要求执行。

第四章  工程变更

第七条  由柳北区财政本级经费和学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程在实施过程中，由于设计、招标方面原因导致漏项，或由于技术、客观原因、地质原因，或由于不可抗力因素引起工程量增加的，需事前报柳北区教育局财务基建办公室，由柳北区教育局财务基建办公室按规定报柳北区政府有关部门审批。待批准后才予实施。

基建维修工程项目严格控制设计变更和项目增减，严禁先变更后办手续和擅自增加项目。对先变更后办手续和擅自增加项目导致增加的造价，在决算时不予认可。

学校（幼儿园）和施工单位不得随意变更施工图和增加工程造价，工程决算单位不得将变更投资纳入工程决算。未经审批，造成不良后果的，对相关责任人按照有关规定追究责任。

第五章  监督与验收

第八条  由柳北区财政本级经费承建的基建维修工程按如下要求进行监督与验收。

（一）委托具有相应资质的监理公司进行工程监理。

（二）工程项目竣工后，组织验收组进行竣工综合验收。验收合格后到政府相关部门办理竣工验收备案手续。验收不合格或主体结构、消防、防雷未验收或的项目建筑，不得投入使用。

（三）隐蔽工程的验收，由工程项目所在学校（幼儿园）配合完成分项工程被隐蔽前的复核，并附详图和工程量计算表，提供标明隐蔽部分尺度的照片或影像资料，经办人和复核人应在附件上签字。复核必须要有具体意见和日期，禁止仅签原则性意见或只签名无具体意见。

第九条  由学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程按如下要求进行监督与验收。

学校（幼儿园）自行对工程施工现场和工程质量进行监督管理。施工现场做好相关记录，严把“六关”。即：一是项目施工人员（特别是项目经理）到位关；二是建筑材料进场检查关；三是建筑材料试验样本采集关；四是隐蔽工程记录关；五是各工序完工质量检查关；六是施工安全措施落实关。

第六章  竣工结算评审

第十条  柳北区本级财政经费和学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程项目竣工结算评审，由柳北区教育局财务基建办公室和工程项目学校（幼儿园）分别组织实施。其中，固定单价、投资金额（造价）在5万元及以上的工程项目，须委托有资质的结算审核服务企业进行评审，以评审部门出具的项目竣工结算评审结论为准。具体实施按柳北区人民政府办公室关于印发《柳北区政府投资工程建设项目评审操作指南（2021年修订版）》的通知（柳北政办发〔2021〕47号）执行。

第十一条  单项工程投资总额在5万元（含5万元）以下的，建设内容没有发生改变，且项目竣工结算金额不超预算控制价的，项目建设单位可自行组织项目结算审核。结算审核材料按规定存档备查。

第十二条  由柳北区本级财政经费和学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程，全部实行工程项目管理责任追究制。对擅自拆分项目、未经审批先行实施建设、擅自扩大建设规模、提高建设标准以及不按规定程序办理工程变更手续的项目，以及因管理不严而出现工程质量问题、造成资金使用异常、国有资产流失，挤占、挪用专项资金及受贿的项目，严格按照有关规定，追究有关责任人的责任。触犯刑律的，移送司法机关处理。

第七章  资金和档案

第十三条  由柳北区本级财政经费和学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程的预算资金，实行专款专用，且资金拨付必须符合有关财务规定。否则，柳北区教育局会计核算中心不予办理工程款拨付手续。

（一）首次工程款拨付必须提供年度经费预算计划、工程项目立项批复、合同、预算评审材料、票证等佐证材料。

（二）严格按照工程建设项目预付款、工程进度款、质保金拨付比例要求拨付工程款。

（三）工程项目验收合格和质保期满后的工程款拨付，还需提供工程项目验收报告和质保期满无质量问题等佐证材料。

第十四条  由柳北区本级财政经费和学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程，在工程项目竣工验收合格后，必须做好工程项目档案管理工作，包括从筹划到竣工验收的各环节文件资料，都必须收集整理归档。

第八章  施工安全

第十五条  由柳北区本级财政经费和学校（幼儿园）自筹资金承建的基建维修工程，相关责任单位必须相互签订基建维修工程施工安全责任书。在实施过程中涉及的学校（幼儿园）、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须严格遵守安全生产法律、法规的规定，保证工程项目安全，依法承担建设工程安全生产责任。学校不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合工程项目安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得擅自压缩合同约定的工期。在施工过程发生安全生产责任事故的，依规严格追究有关人员的责任。

第九章  管理责任

第十六条  柳北区教育局财务基建办公室组织的基建维修工作，要在柳北区政府招标办公室的指导和监督下进行，同时接受柳北区财政局、审计局和纪检部门的监督检查。对在基建维修工作中的违纪违法行为，按有关规定处理。

第十七条  各中小学、幼儿园组织的基建维修工作，要在柳北区政府招标办公室和柳北区教育局财务基建办公室的指导、监督下进行，并自觉接受柳北区教育局、财政局、审计局和纪检部门的监督检查。对在基建维修工作中违纪违法行为，按有关规定处理。

第十章  附则

第十八条  本办法没有涉及的基本建设工程管理的具体参数和要求，按《柳北区人民政府办公室关于印发<柳北区限额以下政府投资工程建设项目招标（采购）实施方案>的通知》（柳北政办发〔2024〕11号），柳北区人民政府办公室关于印发《柳北区政府投资工程建设项目评审操作指南（2021年修订版）》的通知（柳北政办发〔2021〕47号）有关规定执行。

第十九条  各中小学、幼儿园可参照本办法，完善本学校（幼儿园）的管理办法。

第二十条  本办法由柳北区教育局负责解释，并于印发之日起执行。