## Sheet1
附件1
截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳北区工业园区管委会 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 1000 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市旅游装备制造产业园区建设项目 | 柳北区 | 1016.49万元 | 1000万元 | 124.92万元 | 114万元 | 10KV化安Ⅲ线迁改于2025年2月28日完成招投标，中标金额为215.101437万元，中标单位为广西磅礴电力有限公司，项目于2025年4月10日开工，6月30日竣工；35KV长洛线迁改项目已完成初步设计方案，待财政财力释放，可马上实施。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。