## 附件1 截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表
附件1
截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳北区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 1485.6 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳北区城镇保障性安居工程 | 柳北区 | 5944.62 | 1485.6 | 4642.77 | 951.3792 | 截止2022年12月底，共改造23个小旧小区，已完工14个小区
柳州市柳北区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 1022.23 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳北区城镇保障性安居工程 | 柳北区 | 5464.12 | 1022.23 | 3765.36 | 64.87 | 截止2022年12月底，四个保障性租赁住房项目已全部开工，其中已有两个项目完工投入使用
柳州市柳北区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 292.41 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳北区2022年度城市背街小巷整治改造提升项目 | 柳北区 | 1693.48 | 292.41 | 271.94 | 271.9392 | 截止2022年12月底，共改造8条背街小巷，已全部开工。
柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所） | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 479.75 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 城镇保障性安居工程项目 | 柳北区 | 212500 | 479.75 | 135783.2 | 42.38 | 1.跃进路102、104号旧城改造项目：1-5号楼全部完成封顶。正在进行装饰装修工程。2.马厂村城中村改造项目（G-6-4）：目前1#楼、2#楼架空层混凝土浇筑完成。约完成项目进度的30%。3.马厂村城中村改造项目（C-3-3、C-3-4）：目前3#楼主楼旋挖桩、5#楼主楼旋挖桩、6#楼主楼旋挖桩施工已完成，待静载检测。截止2022年12月30日约完成项目进度6%，因资金原因，目前未复工。4.金凤毛巾厂改造项目：完成100%基坑支护桩及70%土方开挖，目前因施工方案正在优化，处于停工状态。
柳北区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 270 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳北区沙塘镇中心卫生院新建业务用房建设项目 | 柳北区 | 4761.25 | 270 | 345.48 | 0 | 现已施工至主楼主体结构封顶，下一步将开展砖砌体结构施工工作
柳北区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 100 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022年）柳北区乡镇生活饮用水在线监测项目 | 柳北区 | 200 | 100 | 0 | 0 | 该项目现已完成市级验收工作，并由市级提交自治区申请备案中
柳北区农业农村局 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2105755 | 一般债券 | 49 | 2021-08-26 | 3.48 | 15 | 柳北区小型水库安全运行 | 柳北区 | 61.83 | 49 | 61.83 | 49 | 已完工
柳北区农业农村局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 124 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳北区小型水库安全运行 | 柳北区 | 190.67 | 124 | 190.67 | 15.0642 | 已完工
柳州市柳北区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 18 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳北区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 柳北区 | 18 | 18 | 12.099 | 12.099 | 已完工
柳州市柳北区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 3300 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳北区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 柳北区 | 25460.56 | 3300 | 9300 | 2660 | 在建
柳州市柳北区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 800 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳北区学前教育发展项目 | 柳北区 | 4600 | 800 | 800 | 200 | 在建
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。