## Sheet1
截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳北区旧城改造服务中心 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 479.75 | 2022-03-16 | 2.96 | 10年 | 城镇保障性安居工程项目 | 柳北区 | 212500 | 479.75 | 135783.2 | 42.38 | 1.跃进路102、104号旧城改造项目：1-5号楼全部完成封顶。正在进行装饰装修工程。 2.马厂村城中村改造项目（G-6-4）：目前1#楼、2#楼架空层混凝土浇筑完成。约完成项目进度的30%。 3.马厂村城中村改造项目（C-3-3、C-3-4）：目前3#楼主楼旋挖桩、5#楼主楼旋挖桩、6#楼主楼旋挖桩施工已完成，待静载检测。截止2022年12月30日约完成项目进度6%，因资金原因，目前未复工。 4.金凤毛巾厂改造项目：完成100%基坑支护桩及70%土方开挖，目前因施工方案正在优化，处于停工状态。