## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 慢性病综合防控示范区建设工作经费 |  |  | 项目编码 | 450205210440390000640
项目实施单位 |  | 403002-柳州市柳北区疾病预防控制中心 |  |  | 主管部门 | 403-柳州市柳北区卫生健康局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 300% |  | 960% | 1260% | 4.9% | 0.3889%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 3.0 |  | 0.0 | 3.0 | 0.049 | 1.63
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 320% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | （1）项目内容简介：慢性病综合防控示范区建设主要承担城区范围内死因监测、肿瘤随访登记报告、慢性病宣传和防控等，通过为辖区居民提供免费健康、卫生知识，提高居民健康素养，促进健康生活方式形成，推动辖区居民健康管理工作。（2）立项依据：柳北区慢性病综合防控示范区在2018年通过国家复审，按《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》要求，开展健康支持性环境建设（健康社区、健康学校、健康单位、健康主题公园、健康步道等），每年至少开展6场健康主题日宣传活动，组织1次多部门参与的集体活动,促进健康生活方式形成，推动辖区居民健康管理工作。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 1持续开展慢病示范区建设工作，逐步提高居民健康素养水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.04 |  | 预算执行（10分） | 0.038889
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 死因监测覆盖率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 辖区3家二级及以上医疗机构、12家基层医疗机构共15家单位，均开展人口死亡信息登记报告工作，死因监测覆盖率100%。
|  |  | 肿瘤随访登记覆盖率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 辖区3家二级及以上医疗机构、12家基层医疗机构共15家单位，均开展肿瘤随访登记报告工作，肿瘤随访登记覆盖率100%。
|  |  | 健康支持性环境建设 |  | 达到国家示范区建设指标要求 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 国家示范区要求建设健康社区≥40个，健康学校≥10个、健康单位≥10个、健康食堂≥10个、健康公园≥3个、健康步道≥3个，我区现建设有健康社区55个、健康学校20个、健康单位10个、健康食堂11个、健康公园3个、健康步道3个，均达到预期指标。
|  |  | 健康主题日宣传活动 |  | ≥6次/年 | 4 | 6 | 4 | 年内在“防治碘缺乏病日”、“全民营养周”、“中国学生营养日”、“世界无烟日”、“全民健康生活方式日”、“食品安全周”、“联合国糖尿病日”，开展了主题日宣传活动。
|  |  | 健康教育与健康促进的知识宣传 |  | ≥2篇/月 | 4 | 6 | 4 | 利用“柳北疾控”微信公众号，每月发布不少于6篇关于慢性病防治知识的文章，全年发布包括慢性病防治、传染病防控、免疫规划等内容的宣传文章共385篇。 | 新媒体传播速度快，受众群体喜欢新知识的特点，在完成工作的基础上，我们应竭尽所能做到更好。
|  | 质量指标 | 死因监测规范报告率 |  | ≥80% | 10 | 81.25 | 10 | 根据《自治区卫生健康委关于印发2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务补助资金疾病预防控制项目实施方案的通知》规定，死亡率≥6%，审核率≥99%，身份证填写完整率≥99%,死因编码准确率≥92%，同时符合以上四个条件即视为规范报告，柳北区16家医疗机构开展死因监测工作，其中13家规范报告，规范报告率为81.25%。
|  | 时效指标 | 相关工作完成时间 |  | 年内按要求开展工作 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 年内按要求开展慢病示范区建设工作，按时按量完成各项数量指标，死因监测工作按时按质完成各项指标，肿瘤随访按时按质完成各项指标。
|  | 成本指标 | 慢性病综合防控示范区建设工作经费 |  | ≥3万元 | 10 | 3 | 10 | 年初预算经费3万元，本级实拨经费3万元，慢病示范区年内实支出26595元，使用本级资金490元，使用上级资金26105元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康素养水平 |  | 逐年提高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 2022年9月开展柳北区居民健康素养调查，调查对象为辖区河北新村、虹桥、明珠、南雀、前峰西、前锋东等六个社区居民，男200人，女250人，调查结果显示柳北区健康素养水平为30.2，较2021年的健康素养水平28.9，有所提高。
|  |  | 居民慢性病核心知识知晓率 |  | ≥70% | 15 | 79.38 | 15 | 2022年4-5月对我区居民共600人开展慢性病核心知识知晓率调查，调查内容包括慢性病的危害、预防慢性病的健康生活方式、吸烟的危害、合理膳食的要点等知识共10题，答对8题及以上人数占比79.38%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 |  | ≥80% | 10 | 100 | 10 | 本次满意度调查以专职人员对疾控中心技能传输评价，作为衡量标准，满意度为100%。 | 我中心服务群体包括居民群众和开展实际工作的医疗机构专职人员，专职人员的技能提升，能更好服务辖区居民群众。