## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 基本公共卫生服务资金 |  |  | 项目编码 | 450205210440390000639
项目实施单位 |  | 403002-柳州市柳北区疾病预防控制中心 |  |  | 主管部门 | 403-柳州市柳北区卫生健康局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1100% | 1100% | 707.3% | 64.3%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 11.0 | 11.0 | 7.073 | 64.3
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 基本公共卫生服务资金
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 通过开展对重点地方病及危害因素监测、职业病防治项目、健康促进宣传等专项工作，有效控制疾病流行，提升职业病防治能力，促进辖区居民健康素养水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.43 |  | 预算执行（10分） | 6.43
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 食品污染物及有害因素风险监测任务完成率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 监测任务包括国家常规监测任务（12份）和自治区常规监测任务（90份），，监测任务总量为102份，实际完成监测任务110份，监测任务完成率100%。
|  |  | 健康促进宣传活动 |  | ≥1场次 | 10 | 8 | 10 | 开展“学生常见病健康教育进校园”专项活动，覆盖幼儿园及中小学校共8场次。 | 学校分散，为覆盖更多受众，到不同的学校开展了多次宣传。
|  | 质量指标 | 食品安全风险监测区域覆盖率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 要求市级覆盖到县区，我区已开展食品安全风险监测工作，监测任务完成率100%。
|  |  | 居民健康素养监测质量 |  | 符合国家监测方案相关质控要求 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 按《柳州市居民健康素养监测工作方案（2022版）》要求，规范抽查调查对象、调查数量、调查内容，成立监测工作小组并培训合格上岗，调查过程质量把控，调查结束形成工作报告，2022年我区健康素养水平30.2%，比往年有所提高，达到预期效果。
|  | 时效指标 | 相关工作完成时间 |  | 年内按要求开展工作 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 基本公共卫生服务资金各工作项目按时完成，包括内容有职业病监测、食品安全风险监测、麻风病监测、饮用水和环境卫生监测、学生常见病监测等内容。
|  | 成本指标 | 项目费用 |  | ≤11万元 | 10 | 11 | 10 | 上级下达资金11万元，预算下达指标11万元，因财政库款原因，实际支出70730元，有39270元计划未审批。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全风险监测覆盖面 |  | 逐步扩大 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 要求市级覆盖到县区，我区已开展食品安全风险监测工作，监测任务完成率100%。
|  |  | 居民健康素养水平 |  | 逐步提高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 2022年我区健康素养水平30.2%，比2021年28.9%有所提高，明显高于2020年25.94%，达到预期效果。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥80% | 10 | 100 | 10 | 在开展柳北区居民健康素养调查项目过程中，为了解本次项目的质量控制，在360名调查对象中随机抽取15名进行问卷复核和满意度调查，，调查满意度为100%。