## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区长塘镇青茅村蚂拐屯排水渠建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨洋 07722857736
主管部门 |  |  | 柳北区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 柳北区乡村振兴局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.7434 | 5.7434 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 5.7434 | 5.7434 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 修建排水渠110米 |  |  |  | 已完成修建排水渠110米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 修建排水渠≥**米 | 20 | 110 | 110 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 5.7434 | 5.7434 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**人 | 15 | 18 | 18 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限≥**年 | 15 | 3 | 3 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：杨洋 |  |  |  | 联系电话： 07722857736

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（人） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区长塘镇青茅村蚂拐屯排水渠建设项目 | 柳财预[2022]986号 | 市级 | 57433.95 | 57433.95 | 0 | 100% | 长塘镇青茅村 | 18 | 6 | 张燕群 覃祖幸 曾秀鸾 覃清凤 覃仁亮 覃志昌
合计 |  |  | 57433.95 | 57433.95 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区长塘镇青茅村蚂拐屯排水渠建设项目受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 张燕群 | 450211********0821 | 2 | 户主 | 135****7182
2 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 黄雪梅 | 450422********0844 |  | 之女 | 135****7182
3 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃六妹 | 450211********0865 | 3 | 之母 | 158****4727
4 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃俩 | 450211********0814 |  | 之兄弟姐妹 | 150****1014
5 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃祖幸 | 450211********0830 |  | 户主 | 158****4727
6 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 曾秀鸾 | 450211********0821 | 2 | 户主 | 135****2994
7 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 韦家全 | 450211********0814 |  | 之子 | 131****2118
8 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃清凤 | 450211********0824 | 2 | 户主 | 177****3516
9 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 黄柳 | 450211********0812 |  | 之子
10 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃泽勋 | 450205********2815 | 5 | 之孙子
11 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃凯 | 450211********0812 |  | 之子 | 199****3879
12 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃凤兰 | 452226********5208 |  | 之儿媳 | 182****2655
13 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 陶秋荣 | 450222********132X |  | 配偶 | 177****2272
14 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃仁亮 | 450211********0814 |  | 户主 | 136****4237
15 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 石金背 | 450211********0823 | 4 | 之母 | 177****7062
16 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃志昌 | 450211********0811 |  | 户主
17 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 唐祖茂 | 450211********0811 |  | 之父 | 135****1781
18 | 柳北区 | 长塘镇 | 青茅村 | 蚂拐塘屯 | 覃志泽 | 450211********0819 |  | 之兄弟姐妹 | 135****3375

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区乡村振兴局 |  |  |  | 项目名称：柳北区长塘镇青茅村蚂拐屯排水渠建设项目
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024-01-23 | 张燕群 | 蚂拐塘屯 | 135****7182 | 电话 | 满意
2 | 2024-01-23 | 覃祖幸 | 蚂拐塘屯 | 158****4727 | 电话 | 满意
3 | 2024-01-23 | 曾秀鸾 | 蚂拐塘屯 | 135****2994 | 电话 | 满意
4 | 2024-01-23 | 覃清凤 | 蚂拐塘屯 | 177****3516 | 电话 | 满意
5 | 2024-01-23 | 覃仁亮 | 蚂拐塘屯 | 136****4237 | 电话 | 满意
6 | 2024-01-23 | 覃志昌 | 蚂拐塘屯 | 135****3695 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）