**2023年县域内稳定就业劳务补助绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2023年县域内稳定就业劳务补助共安排资金35.34万元，项目内容为在柳北区内务工的脱贫户(监测户)发放劳务补助。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

1、产出指标

A、数量指标：县域内稳定就业人数=按实

B、质量指标：补贴发放准确率=100%

C、时效指标：补贴发放及时率=100%

D、成本指标：县域内稳定就业劳务补助=按实

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫户=按实

3、满意度指标－服务对象满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%

二、绩效自评工作开展情况

2024年1月开始，根据项目实施的实际情况填报自评表、填写自评报告、对受益脱贫户进行电话询问等方式开展自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2023年该项目安排资金35.34万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：截止2023年12月31日，项目实际支出35.34万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析：资金的拨付严格按照《柳北区财政专项扶贫资金管理办法》（柳北财发[2017]17 号）的资金审批流程拨付，无违规现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标

A、数量指标：县域内稳定就业202人

B、质量指标：补贴发放准确率=100%

C、时效指标：补贴发放及时率=100%

D、成本指标：县域内稳定就业劳务补助35.34万元

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫户202人。

3、满意度指标－服务对象满意度指标：抽取33户受益脱贫户进行电话咨询，受益脱贫户满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

该项目无偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：

完成了预期绩效目标，项目绩效自评结果在部门门户网站公开。

柳北区乡村振兴局

2024.1.29