## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区沙塘镇三合村梁家屯道路维修工程 |  | 项目负责人及电话 | 叶飞庆 07722120195
主管部门 |  |  | 柳北区交通运输局 |  | 实施单位 | 柳北区交通运输局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.8635 | 6.8635 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 6.8635 | 6.8635 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 破损道路维修，改善出行条件 |  |  |  | 已完成破损道路维修，改善出行条件
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 农村道路维修≥**米 | 20 | 388 | 388 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 6.8635 | 6.8635 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**户 | 30 | 4 | 4 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：叶飞庆 |  |  |  | 联系电话： 07722120195

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（户） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区沙塘镇三合村梁家屯道路维修工程 | 柳财预[2022]986号 | 市级 | 68635.19 | 68635.19 | 0 | 100% | 沙塘镇三合村 | 4 | 4 | 韦爱华、吴春琴、吴亚金、范凯文
合计 |  |  | 68635.19 | 68635.19 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区沙塘镇三合村梁家屯道路维修工程受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 沙塘镇 | 三合村 | 梁家屯 | 韦爱华 | 450211********0525 | 3 | 户主 | 130****5479
2 | 柳北区 | 沙塘镇 | 三合村 | 梁家屯 | 吴春琴 | 450211********054X | 3 | 之女 | 191****4735
3 | 柳北区 | 沙塘镇 | 三合村 | 梁家屯 | 吴亚金 | 450211********0513 | 3 | 配偶 | 187****5907
4 | 柳北区 | 沙塘镇 | 三合村 | 梁家屯 | 范凯文 | 450205********2514 | 3 | 之子 | 187****2150

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区交通运输局 |  |  |  | 项目名称：柳北区沙塘镇三合村梁家屯道路维修工程
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024-01-23 | 韦爱华 | 梁家屯 | 130****5479 | 电话 | 满意
2 | 2024-01-23 | 吴春琴 | 梁家屯 | 191****4735 | 电话 | 满意
3 | 2024-01-23 | 吴亚金 | 梁家屯 | 187****5907 | 电话 | 满意
4 | 2024-01-23 | 范凯文 | 梁家屯 | 187****2150 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）