## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区石碑坪镇泗角村泗角屯道路提升工程 |  | 项目负责人及电话 | 叶飞庆 07722120195
主管部门 |  |  | 柳北区交通运输局 |  | 实施单位 | 柳北区交通运输局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.4087 | 12.4087 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 12.4087 | 12.4087 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 道路加宽至4.5米 |  |  |  | 道路加宽至4.5米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 道路加宽至4.5米≥**米 | 20 | 484 | 484 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 12.4087 | 12.4087 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**户 | 30 | 15 | 15 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：叶飞庆 |  |  |  | 联系电话： 07722120195

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（户） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区石碑坪镇泗角村泗角屯道路提升工程 | 柳财预[2023]555号 | 市级 | 124087.09 | 124087.09 | 0 | 100% | 石碑坪镇泗角村 | 15 | 10 | 王建灵等10人
合计 |  |  | 124087.09 | 124087.09 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区石碑坪镇泗角村泗角屯道路提升工程受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 王建灵 | 450211********0014 | 2 | 之子 | 137****8189
2 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 王金华 | 450211********0015 | 2 | 户主 | 137****3138
3 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 韦秀玉 | 450211********0020 | 2 | 之母 | 130****5479
4 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 朱志勇 | 450211********003863 | 2 | 户主 | 191****4735
5 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 朱立能 | 450211********0016 | 2 | 之祖父 | 136****7839
6 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 朱向怡 | 450205********1910 | 2 | 户主 | 150****9213
7 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 陈凤玲 | 450211********0021 | 3 | 配偶 | 151****9553
8 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 黄宏宇 | 450205********1933 | 3 | 之子 | 182****3418
9 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 黄进光 | 450211********0019 | 3 | 户主 | 182****8117
10 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 蓝振玖 | 450211********0018 | 1 | 户主 | 139****1067
11 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 赵建华 | 450211********0019 | 1 | 户主 | 136****0203
12 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 梁金鲜 | 450211********002544 | 3 | 配偶 | 133****8358
13 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 朱茂宗 | 450205********1913 | 3 | 之子 | 188****4656
14 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 朱新甫 | 450211********0010 | 3 | 户主 | 139****5433
15 | 柳北区 | 石碑坪镇 | 泗角村 | 泗角屯 | 罗壬秀 | 450211********001143 | 1 | 户主 | 191****3275

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区交通运输局 |  |  |  | 项目名称：柳北区石碑坪镇泗角村泗角屯道路提升工程
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024-01-23 | 王建灵 | 泗角屯 | 137****8189 | 电话 | 满意
2 | 2024-01-23 | 王金华 | 泗角屯 | 137****3138 | 电话 | 满意
3 | 2024-01-23 | 韦秀玉 | 泗角屯 | 130****5479 | 电话 | 满意
4 | 2024-01-23 | 朱志勇 | 泗角屯 | 191****4735 | 电话 | 满意
5 | 2024-01-23 | 朱立能 | 泗角屯 | 136****7839 | 电话 | 满意
6 | 2024-01-23 | 朱向怡 | 泗角屯 | 150****9213 | 电话 | 满意
7 | 2024-01-23 | 陈凤玲 | 泗角屯 | 151****9553 | 电话 | 满意
8 | 2024-01-23 | 黄宏宇 | 泗角屯 | 182****3418 | 电话 | 满意
9 | 2024-01-23 | 黄进光 | 泗角屯 | 182****8117 | 电话 | 满意
10 | 2024-01-23 | 蓝振玖 | 泗角屯 | 139****1067 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）