## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区珍稀菌种种植基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 龙国健13877255671
主管部门 |  |  | 柳北区白露街道办事处 |  | 实施单位 | 柳北区白露街道办事处
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 367.9643 | 367.9643 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 367.9643 | 367.9643 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 修建菌种种植基地以100个集成箱配置一套微冻瞬冷智能保鲜冻库为合建设用地的使用率，充分挖掘各乡镇及村集体的综合一个标准模块 |  |  |  | 已完成修建菌种种植基地以100个集成箱配置一套微冻瞬冷智能保鲜冻库为合建设用地的使用率，充分挖掘各乡镇及村集体的综合一个标准模块
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 建设珍稀菌种种植基地≥**处 | 20 | 1 | 1 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 367.9643 | 367.9643 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**户 | 30 | 15 | 15 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 90 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人:欧少风 |  |  |  | 联系电话：2772189

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（人） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区珍稀菌种种植基地建设项目 | 柳财预追[2023]149号 | 中央 | 700000 | 700000 | 0 | 100% | 小村村 | 55 | 13 | 龙秀红、黄水兰、廖应扬、何桂珍、龙志南、黄水群、龙东妹、龙玉秀、何芳、沈高隆、龙凤强、莫勇、陈素英
| 柳财预追[2022]564号 | 中央 | 1500000 | 1500000 | 0 | 100%
| 柳财预追[2023]271号 | 自治区 | 1479642.97 | 1479642.97 | 0 | 100%
合计 |  |  | 3679642.97 | 3679642.97 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区珍稀菌种种植基地建设项目受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 龙秀红 | 450211********0849 | 4 | 本人 | 182****2203
2 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 七队屯 | 何信言 | 450211********0811 | 1 | 本人 | 185****0096
3 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 黄水兰 | 450211********0841 | 4 | 本人 | 182****2735
4 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 上村屯 | 廖应扬 | 450211********081X | 5 | 本人 | 135****1756
5 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 何桂珍 | 450211********0821 | 3 | 本人 | 136****8825
6 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 下村屯 | 龙志南 | 450211********0816 | 3 | 本人 | 137****9310
7 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 下村屯 | 黄水群 | 450211********0822 | 3 | 本人 | 187****0149
8 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 上村屯 | 龙东妹 | 450211********0847 | 5 | 本人 | 135****7102
9 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 下村屯 | 龙玉秀 | 450211********0824 | 1 | 本人 | 136****3895
10 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 何芳 | 450211********0823 | 3 | 本人 | 185****8851
11 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 沈高隆 | 450211********0814 | 3 | 本人 | 173****9040
12 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 龙凤强 | 450211********0814 | 6 | 本人 | 134****1298
13 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 庙山屯 | 莫勇 | 450211********0815 | 5 | 本人 | 188****4006
14 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 七队屯 | 陈素英 | 450211********0866 | 5 | 本人 | 155****7107
15 | 柳州市 | 柳北区 | 小村村 | 七队屯 | 苏佩芳 | 450211********0829 | 4 | 本人 | 139****1914

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区白露街道办事处 |  |  |  | 项目名称：柳北区珍稀菌种种植基地建设项目
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024.1.18 | 龙秀红 | 庙山屯 | 182****2203 | 电话 | 满意
2 | 2024.1.18 | 黄水兰 | 庙山屯 | 182****2735 | 电话 | 满意
3 | 2024.1.18 | 廖应扬 | 上村屯 | 135****1756 | 电话 | 满意
4 | 2024.1.18 | 何桂珍 | 庙山屯 | 136****8825 | 电话 | 满意
5 | 2024.1.18 | 龙志南 | 下村屯 | 137****9310 | 电话 | 满意
6 | 2024.1.18 | 黄水群 | 下村屯 | 187****0149 | 电话 | 满意
7 | 2024.1.18 | 龙东妹 | 上村屯 | 135****7102 | 电话 | 满意
8 | 2024.1.18 | 龙玉秀 | 下村屯 | 136****3895 | 电话 | 满意
9 | 2024.1.18 | 何芳 | 庙山屯 | 185****8851 | 电话 | 满意
10 | 2024.1.18 | 沈高隆 | 上村屯 | 173****9040 | 电话 | 满意
11 | 2024.1.18 | 龙凤强 | 庙山屯 | 134****1298 | 电话 | 满意
12 | 2024.1.18 | 莫勇 | 庙山屯 | 188****4006 | 电话 | 满意
13 | 2024.1.18 | 陈素英 | 七队屯 | 155****7107 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）