## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区沙塘镇郭村山楂产业基地道路挡土墙建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨洋 07722857736
主管部门 |  |  | 柳北区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 柳北区乡村振兴局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.444 | 24.444 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 24.444 | 24.444 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 解决产业道路安全隐患(修建挡土墙50米，高4米) |  |  |  | 已完成产业道路安全隐患(修建挡土墙50米，高4米)
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 修建产业道路4米高挡土墙≥**米 | 20 | 50 | 50 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 24.444 | 24.444 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**人 | 15 | 7 | 7 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限≥**年 | 15 | 3 | 3 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 90 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：杨洋 |  |  |  | 联系电话：07722857736

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（人） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区沙塘镇郭村山楂产业基地道路挡土墙建设项目 | 柳财预追[2022]564号 | 中央 | 162959.92 | 162959.92 | 0 | 100% | 沙塘镇郭村 | 7 | 2 | 吴凤华 黄凤姣
| 柳财预追[2023]149号 | 中央 | 81479.95 | 81479.95 | 0 | 100%
合计 |  |  | 244439.87 | 244439.87 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区沙塘镇郭村山楂产业基地道路挡土墙建设项目受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 何钧强 | 450211********0519 | 3 | 之子 | 182****0618
2 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 吴凤华 | 450211********0529 |  | 户主 | 182****0618
3 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 何宗明 | 450211********0511 |  | 配偶 | 182****0618
4 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 吕腾坚 | 440921********5713 | 4 | 配偶 | 136****1784
5 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 吕生东 | 450211********0519 |  | 之子 | 136****1784
6 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 吕婉玲 | 450211********0564 |  | 之女 | 136****1784
7 | 柳北区 | 沙塘镇 | 郭村 | 大村屯 | 黄凤姣 | 450211********0548 |  | 户主 | 136****1784

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区乡村振兴局 |  |  |  | 项目名称：柳北区沙塘镇郭村山楂产业基地道路挡土墙建设项目
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024-01-23 | 郭村 | 吴凤华 | 182****0618 | 电话 | 满意
2 | 2024-01-23 | 郭村 | 黄凤姣 | 136****1784 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）