## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区沙塘镇杨柳村宝泉山庄道路安全生命防护工程 |  | 项目负责人及电话 | 叶飞庆 07722120195
主管部门 |  |  | 柳北区交通运输局 |  | 实施单位 | 柳北区交通运输局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.2686 | 7.2686 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 7.2686 | 7.2686 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 安装农村道路安防设施 |  |  |  | 已安装农村道路安防设施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 农村道路安防整治里程≥**公里 | 20 | 1.08 | 1.08 | 20
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 7.2686 | 7.2686 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**户 | 30 | 13 | 13 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：叶飞庆 |  |  |  | 联系电话： 07722120195

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（户） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区沙塘镇杨柳村宝泉山庄道路安全生命防护工程 | 柳财预[2023]555号 | 市级 | 72685.82 | 72685.82 | 0 | 100% | 沙塘镇杨柳村 | 13 | 10 | 胡柳聪等10人
合计 |  |  | 72685.82 | 72685.82 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区沙塘镇杨柳村宝泉山庄道路安全生命防护工程受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 胡柳聪 | 450205********1329 | 3 | 之女 | 136****0203
2 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 胡战明 | 450211********0576 | 3 | 户主 | 133****8358
3 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 全柳萍 | 450205********1324 | 3 | 配偶 | 188****4656
4 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 潘金明 | 450211********0519 | 3 | 之子 | 139****5433
5 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 潘寿生 | 450211********0510 | 3 | 户主 | 191****3275
6 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 谭爱珊 | 452502********256X | 3 | 配偶 | 135****3476
7 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 袁星月 | 450202********1422 | 2 | 之女 | 136****4486
8 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 覃小玉 | 450222********0628 | 2 | 户主 | 182****3418
9 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 黄正林 | 450211********051563B1 | 1 | 户主 | 182****8117
10 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 廖引光 | 450211********0512 | 1 | 户主 | 139****1067
11 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 黄祥委 | 450211********0512 | 3 | 户主 | 135****4227
12 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 彭金兰 | 450211********052562 | 3 | 其他 | 151****9472
13 | 柳北区 | 沙塘镇 | 杨柳村 | 共和屯 | 彭新珍 | 450211********0525 | 3 | 配偶 | 136****7839

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区交通运输局 |  |  |  | 项目名称：柳北区沙塘镇杨柳村宝泉山庄道路安全生命防护工程
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024-01-23 | 胡柳聪 | 共和屯 | 136****0203 | 电话 | 满意
2 | 2024-01-24 | 胡战明 | 共和屯 | 133****8358 | 电话 | 满意
3 | 2024-01-25 | 全柳萍 | 共和屯 | 188****4656 | 电话 | 满意
4 | 2024-01-26 | 潘金明 | 共和屯 | 139****5433 | 电话 | 满意
5 | 2024-01-27 | 潘寿生 | 共和屯 | 191****3275 | 电话 | 满意
6 | 2024-01-28 | 谭爱珊 | 共和屯 | 135****3476 | 电话 | 满意
7 | 2024-01-29 | 袁星月 | 共和屯 | 136****4486 | 电话 | 满意
8 | 2024-01-30 | 覃小玉 | 共和屯 | 182****3418 | 电话 | 满意
9 | 2024-01-31 | 黄正林 | 共和屯 | 182****8117 | 电话 | 满意
10 | 2024-02-01 | 廖引光 | 共和屯 | 139****1067 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）