## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
(2023年度）
项目名称 |  |  | 柳北区沙塘镇龙卜村下漏屯人饮工程建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈欣然0772-2108550
主管部门 |  |  | 柳北区沙塘镇人民政府 |  | 实施单位 | 柳北区沙塘镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 164.0644 | 164.0644 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 164.0644 | 164.0644 | - | 100% |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  | -
年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设安全饮水设施，改善群众生产生活条件（新建机井1眼，新建150m3沉淀池1座,新建50m3高位水池1座,新建泵房1间，以及铺设管网、安装水表） |  |  |  | 已建设安全饮水设施，改善群众生产生活条件（新建机井1眼，新建150m3沉淀池1座,新建50m3高位水池1座,新建泵房1间，以及铺设管网、安装水表）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50）分 | 数量指标 | 建设输水管≥**米 | 10 | 1300 | 1300 | 10
|  |  | 新建配水管网≥**米 | 10 | 7000 | 8747 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率=**% | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资≤**万元 | 10 | 164.0644 | 164.0644 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户≥**人 | 15 | 5 | 5 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限≥**年 | 15 | 5 | 5 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度≥**% | 10 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 90
| 填报人：陈欣然 |  |  |  | 联系电话： 0772-2108550

## 资金分配明细及支出情况
资金分配明细及支出情况
项目名称 | 资金文号 | 资金来源 | 项目投入金额(元) | 23年支出数(元) | 余额(元) | 资金执行率 | 项目地点 | 受益脱贫户（人） | 满意度抽查户数 | 满意度抽查户主（成员）姓名
柳北区沙塘镇龙卜村下漏屯人饮工程建设项目 | 柳财预追[2022]564号 | 中央 | 1079105.74 | 1079105.74 | 0 | 100% | 沙塘镇龙卜村 | 5 | 1 | 韦珍凤
| 柳财预[2023]555号 | 市级 | 160000 | 160000 | 0 | 100%
| 柳财预[2023]297号 | 市级 | 400000 | 400000 | 0 | 100%
| 柳财预追[2022]564号 | 自治区 | 1538.66 | 1538.66 | 0 | 100%
合计 |  |  | 1640644.4 | 1640644.4 | 0 | 100% | - |  |  | -

## 受益脱贫户信息
柳北区沙塘镇龙卜村下漏屯人饮工程建设项目受益脱贫户信息
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 联系电话
1 | 柳北区 | 沙塘镇 |  | 龙卜村 | 韦珍凤 | 450211********0543 | 5 | 女儿 | 135****3476

## 受益脱贫户满意度
2023年衔接资金项目受益脱贫户满意度抽查情况表
部门：柳北区沙塘镇人民政府 |  |  |  | 项目名称：柳北区沙塘镇龙卜村下漏屯人饮工程建设项目
序号 | 日期 | 受访脱贫户姓名 | 所在村屯 | 脱贫户电话 | 受访方式 | 受访结果
1 | 2024.1.29 | 韦珍凤 | 龙卜村下漏屯 | 135****3476 | 电话 | 满意
备注：受访方式可填电话、上门询问、调查问卷（填此方式的需提供问卷调查结果）